**KALENDARZ WYBORCZY   
Wybory do Rady Młodych Samorządowców Gminy Zbąszynek  
I kadencji 2017 – 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Termin realizacji** | **Nazwa czynności wyborczej** | **Podmiot odpowiedzialny** |
| 10 maja 2017 r. | Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej | Burmistrz Zbąszynka |
| od 11 do 25 maja 2017 r. | Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych i Okręgowych Komisji Wyborczych | Gminna Komisja Wyborcza |
| do 15 maja 2017 r. | Obwieszczenie Burmistrza Zbąszynka o granicach okręgów i siedzibach Obwodowych i Okręgowych Komisji Wyborczych | Burmistrz Zbąszynka |
| do 26 maja 2017 r. | Powołanie Obwodowych i Okręgowych Komisji Wyborczych | Burmistrz Zbąszynka |
| od 11 maja do 2 czerwca 2017 r. | Zgłaszanie kandydatów na radnych Rady Młodych  Samorządowców Gminy Zbąszynek | Kandydaci na radnych Rady Młodych Samorządowców Gminy Zbąszynek |
| do 05 czerwca 2017 r. | Sporządzenie list kandydatów na radnych przez Gminną Komisję Wyborczą | Gminna Komisja Wyborcza |
| do 05 czerwca 2017 r. | Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o ustaleniu list kandydatów na radnych | Gminna Komisja Wyborcza |
| do 05 czerwca 2017 r. | Sporządzenie spisu wyborców | Gminna Komisja Wyborcza |
| do 09 czerwca 2017 r. | Druk kart do głosowania | Gminna Komisja Wyborcza |
| do 09 czerwca 2017 r. | Przygotowanie lokali wyborczych | Obwodowe i Okręgowe Komisje Wyborcze |
| 11 czerwca 2017 r. | Dystrybucja kart do głosowania oraz materiałów wyborczych | Obwodowe i Okręgowe Komisje Wyborcze |
| 11 czerwca 2017 r. od 9:00 do 16:00 | **Otwarcie lokali wyborczych - głosowanie** | Obwodowe i Okręgowe Komisje Wyborcze |
| 13 czerwca 2017 r. | **Ogłoszenie wyników wyborów** | Gminna Komisja Wyborcza |